1. **Αντικείμενο**

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται μετά τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (η συμφωνητικού), καθώς και η τροποποίηση της σύμβασης, όταν απαιτείται.

1. **Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας**

Η διαδικασία εφαρμόζεται κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών.

1. **Εμπλεκόμενοι**

Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση:

* Το αποφαινόμενο όργανο του Φορέα (το Διοικητικό Συμβούλιο/Πρόεδρος)
* Ο Υπεύθυνος Έργου ή και η Ομάδα Έργου,

1. **Περιγραφή της Διαδικασίας**

**4.1. Ανάθεση σύμβασης**

1. Ο Υπεύθυνος Έργου ή και η Ομάδα Έργου αφού ενσωματώσει τυχόν παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής / ΕΦ, προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (ή συμφωνητικού), Σε περίπτωση υπαναχώρησης και μη υπογραφής της σύμβασης από τον κηρυχθέντα ανάδοχο προβλέπεται – η υπογραφή της σύμβασης με τον αμέσως επόμενο αξιολογηθέντα υποψήφιο ανάδοχο.
2. Τέλος υπογράφεται η σύμβαση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.
3. Με την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικού) ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή του.

Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, δύναται ο Φορέας να προβεί σε ματαίωση της διαδικασίας σύναψης.

**4.2. Λοιπές ενέργειες**

Ο Υπεύθυνος Έργου (εφ’ όσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο), προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού, με την υπογραφείσα σύμβαση, Τεχνικού Δελτίου Υποέργου.

**4.3. Τροποποίηση συμβάσεων για συμπληρωματικό αντικείμενο**

Ο Υπεύθυνος Έργου (εφ’ όσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο), προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού, με την υπογραφείσα σύμβαση, Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

1. **Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία**

|  |  |
| --- | --- |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |
| **Έντυπα** |  |
|  | Απόφαση κατακύρωσης της ανάθεσης σύμβασης |
|  | Τεχνικό Δελτίο Υποέργου |
| **Αρχεία** |  |
|  | Φάκελος έργου |
|  | Φάκελος αξιολόγησης προσφορών |